## CRONOG.FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| PROPRIETÁRIO: | Camara de Vereadores de São José do Norte - RS
| OBRA: | Construção da Camara de Vereadores de São José do Norte
| ENDEREÇO | Rua General Osório n. 575
| DATA: | 01/10/2021 REFERENCIA TÉCNICA PLANILHA SINAPE: 15/10/2021
Item | DESCRÇÃO DO SERVIÇO | VALOR | [18 empty] | TOTAL | MÊS 04
|  |  | % | MÊS 01 |  | MÊS 01 |  | MÊS 01 |  | MÊS 01 |  | MÊS 01 |  | MÊS 01 |  | MÊS 01 |  | MÊS 01 |  | MÊS 01 | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 9092.475 | 100% | 9092.475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9092.475 | 0% | 0
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 25912.7875 | 100% | 25912.7875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25912.7875 | 0% | 0
3 | ADMISNITRAÇÃO DA OBRA E DESPESAS GERAIS | 122563.15 | 11.11% | 13616.766 | 11.11% | 13616.766 | 11.11% | 13616.766 | 11.11% | 13616.766 | 11.11% | 13616.766 | 11.11% | 13616.766 | 11.11% | 13616.766 | 11.11% | 13616.766 | 11.12% | 13629.0223 | 122563.15 | 0% | 0
4 | MOVIMENTO DE TERRA | 16808.875 | 100% | 16808.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16808.875 | 0% | 0
5 | INFRAESTRUTURA | 92627.0125 | 50% | 46313.5062 | 50% | 46313.5062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 92627.0125
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO | 19604.4312 |  | 0 | 50% | 9802.2156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 9802.2156 |  | 0 |  | 0 | 19604.4312
7 | LAJES DE CONCRETO ARMADO | 86734.975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 43367.4875 | 50% | 43367.4875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 86734.975
8 | VIGAS DE CONCRETO ARMADO | 7679.585 |  | 0 |  | 0 | 100% | 7679.585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7679.585
9 | PILARES DE CONCRETO ARMADO | 44605.9375 |  | 0 |  | 0 | 25% | 11151.4844 | 25% | 11151.4844 | 50% | 22302.9688 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 44605.9375
10 | CINTAS DE AMARRAÇAO | 18599.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 9299.575 | 50% | 9299.575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18599.15
11 | POÇO ELEVADOR | 1462.6287 |  | 0 | 100% | 1462.6287 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1462.6287
12 | ESCADA | 4874.1625 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4874.1625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4874.1625
13 | ALVENARIA E PAINEIS | 202814.3913 |  | 0 |  | 0 | 50% | 101407.1956 | 50% | 101407.1956 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 202814.3913
14 | REVESTIMENTO | 165386.8875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 41346.7219 | 25% | 41346.7219 | 50% | 82693.4437 |  | 0 |  | 0 | 165386.8875
15 | PAVIMENTAÇÃO | 147459.3594 |  | 0 | 25% | 36864.8398 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 36864.8398 | 50% | 73729.6797 |  | 0 |  | 0 | 147459.3594
16 | ESQUADRIAS | 212168.6875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 42433.7375 |  | 0 |  | 0 | 80% | 169734.95 |  | 0 | 212168.6875
17 | FERRAGENS | 5833.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5833.875 |  | 0 | 5833.875
18 | COBERTURA | 176140.0637 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 176140.0637 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 176140.0637
19 | METAIS E ACESSÓRIOS | 35159.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 35159.6 |  | 0 | 35159.6
20 | PINTURA | 71366.6637 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 35683.3319 | 50% | 35683.3319 | 71366.6637
21 | SERRALHERIA | 46671.095 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 46671.095 | 46671.095
22 | EQUIPAMENTO | 81907 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 81907 |  | 0 | 81907
23 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 88470.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 8847.025 | 10% | 8847.025 | 10% | 8847.025 | 20% | 17694.05 | 20% | 17694.05 | 30% | 26541.075 | 88470.25
24 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 21492.7125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 10746.3562 | 50% | 10746.3562 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21492.7125
25 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS | 71705.7 | 30% | 21511.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70% | 50193.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 71705.7
26 | PREVENSÃO DE INCÊNDIO | 17225.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 17225.65 | 17225.65
27 | SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS | 1526.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1526.09 | 1526.09
TOTAL |  | 1795893.1956 |  | 133256.1197 |  | 108059.9564 |  | 138729.1935 |  | 187689.5335 |  | 368100.7016 |  | 161615.6989 |  | 197536.155 |  | 359629.5728 |  | 141276.2642 | 1795893.1956 |  | 0
0%
Francisco José von Ameln Luzzardi
Eng. Civil- CREA RS 66948

## PLANILHA ORÇAMENTO
PLANILHA DE ORÇAMENTO
| PROPRIETÁRIO: |  | Camara de Vereadores de São José do Norte - RS
| OBRA: |  | Construção da Camara de Vereadores de São José do Norte
| ENDEREÇO |  | Rua General Osório n. 575
| DATA: |  | 01/10/2021 REFERENCIA TÉCNICA PLANILHA SINAPE: 15/10/2021
ITEM | CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | Custo | Custo | Custo | Custo | Custo | BDI |  | VALOR
|  | PROCEDÊNCIA |  |  |  | Unitário | Unitário | Total | Total | Total | Valor | % | TOTAL C/ BDI
[6 empty] | M.O. | Material | M.O. | Material
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES | M2 | 800 | 0.32 |  | 256 | 0 | 256 | 64 | 25% | 320
1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,0M | M | 118 | 18.03 | 22.29 | 2127.54 | 2630.22 | 4757.76 | 1189.44 | 25% | 5947.2
1.3 | 101490 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPORCABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A | UNI | 1 | 244.08 | 1078.22 | 244.08 | 1078.22 | 1322.3 | 330.575 | 25% | 1652.875
1.4 |  | PMSP | POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/200DAN | UNI | 1 | 411.15 | 433.13 | 411.15 | 433.13 | 844.28 | 211.07 | 25% | 1055.35
1.5 |  | CORSAN | TAXA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA | UNI | 1 |  | 93.64 | 0 | 93.64 | 93.64 | 23.41 | 25% | 117.05
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 3038.77 | 4235.21 | 7273.98 | 1818.495 |  | 9092.475
2 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | 01-05-06 | PMSP | TAPUME COM CHAPA DE MADEIRA OSB | M2 | 88 | 29.03 | 36.39 | 2554.64 | 3202.32 | 5756.96 | 1439.24 | 25% | 7196.2
2.2 | 10775 | SINAPI | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30X6,00 COM 1 SANITÁRIO PARA ESCRITÓRIO | MÊS | 9 | 56.62 | 600 | 509.58 | 5400 | 5909.58 | 1477.395 | 25% | 7386.975
2.3 | 10777 | SINAPI | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30X4,30 PARA SANITÁRIO COM BACIAS, LAVATÓRIOS, CHUVEIROS E MICTÓRIOS | MÊS | 9 | 56.62 | 681.25 | 509.58 | 6131.25 | 6640.83 | 1660.2075 | 25% | 8301.0375
2.4 | 1 | COMPOSIÇÃO | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO | UNI | 2 | 948.56 |  | 1897.12 | 0 | 1897.12 | 474.28 | 25% | 2371.4
2.5 | 17-30-02 | PMSP | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA | M2 | 2 | 56.62 | 206.25 | 113.24 | 412.5 | 525.74 | 131.435 | 25% | 657.175
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 5584.16 | 15146.07 | 20730.23 | 5182.5575 |  | 25912.7875
3 |  |  | ADMISNITRAÇÃO DA OBRA E DESPESAS GERAIS
3.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES-2H/DIA | H | 216 | 82.52 |  | 17824.32 | 0 | 17824.32 | 4456.08 | 25% | 22280.4
3.2 | 93572 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS-SALÁRIO | MÊS | 9 | 6815.3 |  | 61337.7 | 0 | 61337.7 | 15334.425 | 25% | 76672.125
3.3 |  | CREA RS | ART/TAXAS DE EXECUÇÃO | UN | 1 |  | 233.94 | 0 | 233.94 | 233.94 | 58.485 | 25% | 292.425
3.5 | 2 | COMPOSIÇÃO | DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO DA OBRA | MÊS | 9 |  | 300 | 0 | 2700 | 2700 | 675 | 25% | 3375
3.6 | 3 | COMPOSIÇÃO | DESPESAS COM TAXAS REFERENTES A OBRA | UNI | 9 |  | 600 | 0 | 5400 | 5400 | 1350 | 25% | 6750
3.7 | 4 | COMPOSIÇÃO | DESPESAS COM MATERIAS REFERENTES A SEGURANÇA DA OBRA | UNI | 1 |  | 3500 | 0 | 3500 | 3500 | 875 | 25% | 4375
3.8 | 88316 | SINAPI | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA -SERVENTE 2H/DIA | H | 432 | 16.33 |  | 7054.56 | 0 | 7054.56 | 1763.64 | 25% | 8818.2
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 86216.58 | 11833.94 | 98050.52 | 24512.63 |  | 122563.15
4 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
4.1 | 96525 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA PARA FUNDAÇÕES E POÇO ELEVADOR | M3 | 179 | 11.8 | 24.16 | 2112.2 | 4324.64 | 6436.84 | 1609.21 | 25% | 8046.05
4.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL C/COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M3 | 118 | 17.86 | 8.21 | 2107.48 | 968.78 | 3076.26 | 769.065 | 25% | 3845.325
4.3 | 94310 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO COM RETROESCAVADEIRA E SOLO ARGILO-ARENOSO | M3 | 200 | 1.62 | 18.05 | 324 | 3610 | 3934 | 983.5 | 25% | 4917.5
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 4543.68 | 8903.42 | 13447.1 | 3361.775 |  | 16808.875
5 |  |  | INFRAESTRUTURA
5.1 | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO E=5,0CM | M3 | 178 | 4.63 | 9.29 | 824.14 | 1653.62 | 2477.76 | 619.44 | 25% | 3097.2
5.2 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA E=25MM | M2 | 304 | 23.8 | 29.11 | 7235.2 | 8849.44 | 16084.64 | 4021.16 | 25% | 20105.8
5.3 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 | KG | 1679 | 1.86 | 13.17 | 3122.94 | 22112.43 | 25235.37 | 6308.8425 | 25% | 31544.2125
5.4 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 58 | 16.53 | 505.95 | 958.74 | 29345.1 | 30303.84 | 7575.96 | 25% | 37879.8
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 12141.02 | 61960.59 | 74101.61 | 18525.4025 |  | 92627.0125
6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO
6.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M2 | 245 | 7.93 | 32.58 | 1942.85 | 7982.1 | 9924.95 | 2481.2375 | 25% | 12406.1875
6.2 | 98561 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M2 | 28.5 | 17.51 | 15.48 | 499.035 | 441.18 | 940.215 | 235.0538 | 25% | 1175.2687
6.3 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DO POÇO DO ELEV. E PAR. DO PALCO,FOSSA ,FILTRO C/ADITIVO IMPERMEAB./MEMB. ACRÍLICA 3 DEMÃOS | M2 | 58 | 10.03 | 10.96 | 581.74 | 635.68 | 1217.42 | 304.355 | 25% | 1521.775
6.4 | 102233 | SINAPI | IMUNIZAÇÃO MADEIRAMENTO COM CUPINICIDA | M2 | 372 | 3.47 | 6.21 | 1290.84 | 2310.12 | 3600.96 | 900.24 | 25% | 4501.2
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 4314.465 | 11369.08 | 15683.545 | 3920.8862 |  | 19604.4312
7 |  |  | SUPRAESTRUTURA
7.1 |  |  | LAJES DE CONCRETO ARMADO
7.1.1 | 92514 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA,CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 560 | 9.42 | 31.45 | 5275.2 | 17612 | 22887.2 | 5721.8 | 25% | 28609
7.1.2 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AÇO CA 60 | KG | 1135 | 2.42 | 12.48 | 2746.7 | 14164.8 | 16911.5 | 4227.875 | 25% | 21139.375
7.1.3 | 99434 | SINAPI | CONCRETO Fck 25Mpa BOMBEADO , LAÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 56 | 23.78 | 504.6 | 1331.68 | 28257.6 | 29589.28 | 7397.32 | 25% | 36986.6
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 9353.58 | 60034.4 | 69387.98 | 17346.995 |  | 86734.975
8.2 |  |  | VIGAS DE CONCRETO ARMADO
8.2.1 | 92510 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA SERRADA | M2 | 33 | 41.83 | 65.75 | 1380.39 | 2169.75 | 3550.14 | 887.535 | 25% | 4437.675
8.2.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR/VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AÇO CA 50 | KG | 87 | 1.08 | 12.94 | 93.96 | 1125.78 | 1219.74 | 304.935 | 25% | 1524.675
8.2.3 | 99434 | SINAPI | CONCRETO Fck 25Mpa BOMBEADO , LAÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 2.6 | 23.78 | 504.6 | 61.828 | 1311.96 | 1373.788 | 343.447 | 25% | 1717.235
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 1536.178 | 4607.49 | 6143.668 | 1535.917 |  | 7679.585
8.3 |  |  | PILARES DE CONCRETO ARMADO
8.3.1 | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA SERRADA | M2 | 153 | 40.17 | 44.27 | 6146.01 | 6773.31 | 12919.32 | 3229.83 | 25% | 16149.15
8.3.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR/VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AÇO CA 50 | KG | 1115 | 1.08 | 12.94 | 1204.2 | 14428.1 | 15632.3 | 3908.075 | 25% | 19540.375
8.3.3 | 99434 | SINAPI | CONCRETO Fck 25Mpa BOMBEADO , LAÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 13.5 | 23.78 | 504.6 | 321.03 | 6812.1 | 7133.13 | 1783.2825 | 25% | 8916.4125
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 7671.24 | 28013.51 | 35684.75 | 8921.1875 |  | 44605.9375
8.4 |  |  | CINTAS DE AMARRAÇAO
8.4.1 | 93204 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M | 404 | 6.43 | 30.4 | 2597.72 | 12281.6 | 14879.32 | 3719.83 | 25% | 18599.15
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 2597.72 | 12281.6 | 14879.32 | 3719.83 |  | 18599.15
8.5 |  |  | POÇO ELEVADOR
8.5.1 | 103077 | SINAPI | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM FORMA MADEIRA SERRADA E ARMADURA | M2 | 4.3 | 13.57 | 186.6 | 58.351 | 802.38 | 860.731 | 215.1827 | 25% | 1075.9137
|  |  | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M | 8.4 | 6.43 | 30.4 | 54.012 | 255.36 | 309.372 | 77.343 | 25% | 386.715
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 112.363 | 1057.74 | 1170.103 | 292.5258 |  | 1462.6287
8.6 |  |  | ESCADA
8.6.1 | 102074 | SINAPI | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLD. IN LOCO, FCK 25 MPA, C/ 2 LANCES EM U E LAJE PLANA FORMA EM MAD. COMP. COMPLETA | M3 | 1 | 847.3 | 3052.03 | 847.3 | 3052.03 | 3899.33 | 974.8325 | 25% | 4874.1625
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 847.3 | 3052.03 | 3899.33 | 974.8325 |  | 4874.1625
9 |  |  | ALVENARIA E PAINEIS
9.1 | 87525 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 C/ESPESSURA DE 14CM | M2 | 1109 | 59.4 | 68.95 | 65874.6 | 76465.55 | 142340.15 | 35585.0375 | 25% | 177925.1875
9.2 | 87507 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 C/ESPESSURA DE 9CM (PLATIBANDA) | M2 | 137 | 33.07 | 42.81 | 4530.59 | 5864.97 | 10395.56 | 2598.89 | 25% | 12994.45
9.3 | 04-03-52 | SINAPI | DIVISÓRIA 35MM TIPO DIVILUX -PAINEL CEGO | M2 | 34.6 |  | 90.19 | 0 | 3120.574 | 3120.574 | 780.1435 | 25% | 3900.7175
9.4 | 04-03-53 | SINAPI | DIVISÓRIA 35MM TIPO DIVILUX -PAINEL C/PORTA | M2 | 44.7 |  | 143.07 | 0 | 6395.229 | 6395.229 | 1598.8073 | 25% | 7994.0363
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 70405.19 | 91846.323 | 162251.513 | 40562.8782 |  | 202814.3913
10 |  |  | REVESTIMENTO
10.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO TRAÇO 1:3 (AREIA E CIMENTO ) E=5MM | M2 | 3045 | 1.75 | 1.95 | 5328.75 | 5937.75 | 11266.5 | 2816.625 | 25% | 14083.125
10.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA COM TRAÇO 1:2:8 (CIM. CAL, AREIA) E=2,0MM | M2 | 3045 | 11.95 | 15.7 | 36387.75 | 47806.5 | 84194.25 | 21048.5625 | 25% | 105242.8125
10.3 | 93187 | SINAPI | VERGA E CONTRAVERGA MOLDADO IN LOCO EM CONCRETO ARMADO | M | 102 | 16.71 | 57.35 | 1704.42 | 5849.7 | 7554.12 | 1888.53 | 25% | 9442.65
10.4 | 87265 | SINAPI | AZULEJOS 20X20 CLASSE A ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 228 | 11.01 | 40.49 | 2510.28 | 9231.72 | 11742 | 2935.5 | 25% | 14677.5
10.5 | 101965 | SINAPI | PEITORIL DE MARMORE/GRANITO | M | 48 | 18.8 | 86.93 | 902.4 | 4172.64 | 5075.04 | 1268.76 | 25% | 6343.8
10.6 | 5 | COMPOSIÇÃO | PLACA DE TIJOLO CERÂMICO RÚSTICO 23X11X3,5 | M2 | 80 | 35.97 | 120 | 2877.6 | 9600 | 12477.6 | 3119.4 | 25% | 15597
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 49711.2 | 82598.31 | 132309.51 | 33077.3775 |  | 165386.8875
11 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
11.1 | 96622 | SINAPI | LASTRO DE BRITA E=5,0CM | M3 | 28.65 | 23.52 | 74.03 | 673.848 | 2120.9595 | 2794.8075 | 698.7019 | 25% | 3493.5094
11.2 | 87620 | SINAPI | CIMENTADO SOBRE LAJE TRAÇO 1:4, E=2,0CM | M2 | 716 | 6.91 | 18.08 | 4947.56 | 12945.28 | 17892.84 | 4473.21 | 25% | 22366.05
11.3 | 87690 | SINAPI | CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE BRITA TRAÇO 1:4, E=5,0CM | M2 | 506 | 10.66 | 27.12 | 5393.96 | 13722.72 | 19116.68 | 4779.17 | 25% | 23895.85
11.4 | 101744 | SINAPI | CARPETE DE POLIESTER EM ROLO PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO) | M2 | 190.75 | 0 | 125 | 0 | 23843.75 | 23843.75 | 5960.9375 | 25% | 29804.6875
11.5 | 87260 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 | M2 | 437 | 8.26 | 92.97 | 3609.62 | 40627.89 | 44237.51 | 11059.3775 | 25% | 55296.8875
11.6 | 101091 | SINAPI | LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTE EXTERNO | M2 | 56.8 | 26.43 | 125.92 | 1501.224 | 7152.256 | 8653.48 | 2163.37 | 25% | 10816.85
11.7 | 101738 | SINAPI | RODAPÉ DE MADEIRA H=7,0CM | M2 | 57 | 8.66 | 16.4 | 493.62 | 934.8 | 1428.42 | 357.105 | 25% | 1785.525
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 16619.832 | 101347.6555 | 117967.4875 | 29491.8719 | 1.75 | 147459.3594
12 |  |  | ESQUADRIAS
12.1 | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA SEMI OCA P/PINTURA 80X210 COM DOBRADIÇAS | UNI | 39 | 29.72 | 335.38 | 1159.08 | 13079.82 | 14238.9 | 3559.725 | 25% | 17798.625
12.2 | 90825 | SINAPI | PORTA EXTERNA MACIÇA 90X210 ESPESSURA 40MM COM DOBRADIÇAS | UNI | 5 | 44.76 | 658.76 | 223.8 | 3293.8 | 3517.6 | 879.4 | 25% | 4397
12.3 | 91292 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 42 | 94.94 | 208.78 | 3987.48 | 8768.76 | 12756.24 | 3189.06 | 25% | 15945.3
12.4 | 100660 | SINAPI | ALIZAR 5X1 PARA PORTA FIXADOS COM PREGOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 400 | 1.29 | 7.18 | 516 | 2872 | 3388 | 847 | 25% | 4235
12.5 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIAR LINHA 25 COM VIDRO E FERRAGENS | M2 | 81 | 36.6 | 480.99 | 2964.6 | 38960.19 | 41924.79 | 10481.1975 | 25% | 52405.9875
12.6 | 102185 | SINAPI | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS DE 90X210 COM E= 10MM COM ACESSÓRIOS E MOLA HIDRÁULICA | UNI | 1 | 178.25 | 2993.77 | 178.25 | 2993.77 | 3172.02 | 793.005 | 25% | 3965.025
12.7 | 6 | COMPOSIÇÃO | FECHAMENTO DE FACHADA COM PELE DE VIDRO LAMINADO E=8,0MM C/JANELAS MAXIAR | M2 | 72 |  | 1223 | 0 | 88056 | 88056 | 22014 | 25% | 110070
| 100701 | SINAPI | PORTÃO DE FERRO GALV. DE ABRIRDUAS FOLHAS COM CHAPA FRISADA | M2 | 6 | 11.06 | 435.84 | 66.36 | 2615.04 | 2681.4 | 670.35 | 25% | 3351.75
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 9095.57 | 160639.38 | 169734.95 | 42433.7375 | 2 | 212168.6875
13 |  |  | FERRAGENS
13.1 | 100705 | SINAPI | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO | UNI | 18 | 17.57 | 56.4 | 316.26 | 1015.2 | 1331.46 | 332.865 | 25% | 1664.325
13.2 | 91307 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO DE ALAVANCA DE METAL, COMPLETA, ACABAMENTO CROMADO | UNI | 42 | 14.74 | 64.68 | 619.08 | 2716.56 | 3335.64 | 833.91 | 25% | 4169.55
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 935.34 | 3731.76 | 4667.1 | 1166.775 |  | 5833.875
14 |  |  | COBERTURA
14.1 | 92260 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA P/VÃOS ATÉ 8,0M | UNI | 18 | 111.41 | 248.63 | 2005.38 | 4475.34 | 6480.72 | 1620.18 | 25% | 8100.9
14.2 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHAS METÁLICAS E FIBROCIMENTO | M2 | 290 | 2.76 | 12.07 | 800.4 | 3500.3 | 4300.7 | 1075.175 | 25% | 5375.875
14.3 | 94218 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, | M2 | 520 | 4.14 | 121.37 | 2152.8 | 63112.4 | 65265.2 | 16316.3 | 25% | 81581.5
14.4 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26 | M | 53.6 | 5.66 | 64.45 | 303.376 | 3454.52 | 3757.896 | 939.474 | 25% | 4697.37
14.5 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM | M | 42.5 | 9.33 | 98.55 | 396.525 | 4188.375 | 4584.9 | 1146.225 | 25% | 5731.125
14.6 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM | M | 20.5 | 16.61 | 193.36 | 340.505 | 3963.88 | 4304.385 | 1076.0963 | 25% | 5380.4813
14.7 | 92618 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M PARA TELHAS METÁLICAS | UNI | 8 | 208.93 | 2375.26 | 1671.44 | 19002.08 | 20673.52 | 5168.38 | 25% | 25841.9
14.8 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHAS METÁLICAS | UNI | 220.5 | 4.75 | 60.33 | 1047.375 | 13302.765 | 14350.14 | 3587.535 | 25% | 17937.675
14.9 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | UNI | 220.5 | 9.9 | 68.08 | 2182.95 | 15011.64 | 17194.59 | 4298.6475 | 25% | 21493.2375
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 10900.751 | 130011.3 | 140912.051 | 35228.0128 |  | 176140.0637
15 |  |  | METAIS E ACESSÓRIOS
15.1 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, C/ ENGAT FLEXÍVEL PVC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 20 | 20.31 | 367.59 | 406.2 | 7351.8 | 7758 | 1939.5 | 25% | 9697.5
15.2 | 10-13-14 | PMSP | LAVATÓRIO DE LOUÇA P/DEFICIENTE FÍSICO C/VÁLVULA METAL E TORNEIRA | UNI | 2 | 111.28 | 755.72 | 222.56 | 1511.44 | 1734 | 433.5 | 25% | 2167.5
15.3 | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL 35X50 LOUÇA BRANCA C/VÁLVULA METAL E SIFÃO EM PVC | UNI | 18 | 24.89 | 183.9 | 448.02 | 3310.2 | 3758.22 | 939.555 | 25% | 4697.775
15.4 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, METAL, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO DE PRESSÃO AUTOMÁTICA | UNI | 18 | 1.84 | 192.06 | 33.12 | 3457.08 | 3490.2 | 872.55 | 25% | 4362.75
15.5 | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA | UNI | 1 | 2.23 | 170.33 | 2.23 | 170.33 | 172.56 | 43.14 | 25% | 215.7
15.6 | 10-14-75 | PMSP | TAMPO PARA BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM COM ESPELHO | UNI | 5.46 | 72.25 | 341.25 | 394.485 | 1863.225 | 2257.71 | 564.4275 | 25% | 2822.1375
15.7 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 9 | 19.5 | 536.17 | 175.5 | 4825.53 | 5001.03 | 1250.2575 | 25% | 6251.2875
15.8 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO | UNI | 10 | 6.1 | 42.63 | 61 | 426.3 | 487.3 | 121.825 | 25% | 609.125
15.9 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE METAL CROMADA DE PAREDE | UNI | 22 | 6.1 | 62.99 | 134.2 | 1385.78 | 1519.98 | 379.995 | 25% | 1899.975
15.10 | 100870 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE | UNI | 4 | 18.33 | 245.82 | 73.32 | 983.28 | 1056.6 | 264.15 | 25% | 1320.75
15.11 | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO P/DEFICIENTE, 29,5 X 39CM C/SIFÃO, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL PVC | UNI | 2 | 18.01 | 233.81 | 36.02 | 467.62 | 503.64 | 125.91 | 25% | 629.55
15.12 | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA | UNI | 1 | 2.23 | 170.33 | 2.23 | 170.33 | 172.56 | 43.14 | 25% | 215.7
15.13 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA JARDIM | UNI | 3 | 2.92 | 69.04 | 8.76 | 207.12 | 215.88 | 53.97 | 25% | 269.85
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 1997.645 | 26130.035 | 28127.68 | 7031.92 |  | 35159.6
16 |  |  | PINTURA
16.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO , UMA DEMÃO | M2 | 2986 | 0.76 | 1.27 | 2269.36 | 3792.22 | 6061.58 | 1515.395 | 25% | 7576.975
16.2 | 95622 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA , DUAS DEMÃOS | M2 | 2986 | 5.67 | 7.61 | 16930.62 | 22723.46 | 39654.08 | 9913.52 | 25% | 49567.6
16.3 | 102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA | M2 | 141.6 | 4.29 | 14.42 | 607.464 | 2041.872 | 2649.336 | 662.334 | 25% | 3311.67
16.4 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO S/ MADEIRA -2 DEMÃOS | M2 | 141.6 | 5.83 | 6.92 | 825.528 | 979.872 | 1805.4 | 451.35 | 25% | 2256.75
16.5 | 100743 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADO 1DEMÃO | M2 | 186 | 0.96 | 7.77 | 178.56 | 1445.22 | 1623.78 | 405.945 | 25% | 2029.725
16.6 | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 1 DEMÃO | M2 | 186 | 0.96 | 8.1 | 178.56 | 1506.6 | 1685.16 | 421.29 | 25% | 2106.45
16.7 | 88494 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO (FORRO GESSO ACARTONADO), UMA DEMÃO | M2 | 220.5 | 9.99 | 6.4 | 2202.795 | 1411.2 | 3613.995 | 903.4987 | 25% | 4517.4937
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 23192.887 | 33900.444 | 57093.331 | 14273.3328 |  | 71366.6637
17 |  |  | SERRALHERIA
17.1 | 99839 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALV. DE 1,10M DE ALTURA C/CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2 A CADA 1,20M FIXADO C/CHUMBADOR | M | 34.9 | 142.74 | 333.88 | 4981.626 | 11652.412 | 16634.038 | 4158.5095 | 25% | 20792.5475
17.2 | 99857 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO | M | 9.4 | 32.85 | 41.92 | 308.79 | 394.048 | 702.838 | 175.7095 | 25% | 878.5475
17.3 | 7 | COMPOSIÇÃO | ESCADA METÁLICA C/GUARDA CORPO E CORRIMÃO | UNI | 1 |  | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 5000 | 25% | 25000
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 5290.416 | 32046.46 | 37336.876 | 9334.219 |  | 46671.095
18 |  |  | EQUIPAMENTO
18.1 | 8 | COMPOSIÇÃO | ELEVADOR ELÉTRICO S/CASA DE MÁQUINAS 2 PARADAS CAPACIDADE 6 PESSOAS, ADAPTADO PARA DEFICIENTES FÍSICOS | UNI | 1 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 70000 | 11907 | 17.01% | 81907
|  |  | SUBTOTAL | [5 empty] | 70000 | 70000 | 11907 |  | 81907
19 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
19.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, | M | 4200 | 0.8 | 3 | 3360 | 12600 | 15960 | 3990 | 25% | 19950
19.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, | M | 200 | 1.08 | 5.22 | 216 | 1044 | 1260 | 315 | 25% | 1575
19.3 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, | M | 60 | 1.72 | 25.79 | 103.2 | 1547.4 | 1650.6 | 412.65 | 25% | 2063.25
19.4 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 90 | 1.98 | 35.39 | 178.2 | 3185.1 | 3363.3 | 840.825 | 25% | 4204.125
19.5 | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIM. INTERNAS 30X30CM | UNI | 4 | 16.67 | 94.62 | 66.68 | 378.48 | 445.16 | 111.29 | 25% | 556.45
19.6 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALV.O, DE EMBUTIR C/BARRAMENTO TRIFÁSICO P/24 DISJ. | UNI | 1 | 16.51 | 746.06 | 16.51 | 746.06 | 762.57 | 190.6425 | 25% | 953.2125
19.7 | 101890 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A | UNI | 21 | 1.78 | 13.61 | 37.38 | 285.81 | 323.19 | 80.7975 | 25% | 403.9875
19.8 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A | UNI | 1 | 21.35 | 125.74 | 21.35 | 125.74 | 147.09 | 36.7725 | 25% | 183.8625
19.9 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UNI | 36 | 8.14 | 14.56 | 293.04 | 524.16 | 817.2 | 204.3 | 25% | 1021.5
19.10 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UNI | 2 | 17.14 | 32.14 | 34.28 | 64.28 | 98.56 | 24.64 | 25% | 123.2
19.11 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UNI | 35 | 15.54 | 17.92 | 543.9 | 627.2 | 1171.1 | 292.775 | 25% | 1463.875
19.12 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UNI | 4 | 10.4 | 16.31 | 41.6 | 65.24 | 106.84 | 26.71 | 25% | 133.55
19.13 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UNI | 76 | 8.4 | 15.68 | 638.4 | 1191.68 | 1830.08 | 457.52 | 25% | 2287.6
19.14 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UNI | 6 | 14.88 | 25.07 | 89.28 | 150.42 | 239.7 | 59.925 | 25% | 299.625
19.15 | 09-09-53 | PMSP | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSP. OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA | UNI | 120 | 53.25 | 187.69 | 6390 | 22522.8 | 28912.8 | 7228.2 | 25% | 36141
19.16 | 9 | COMPOSIÇÃO | LUMINÁRIADE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSP. OU FOSCO,2,40M PARA 1 LÂMPADAS TUBULARES HO DE LED 70W - COMPLETA | UNI | 19 | 9.79 | 100 | 186.01 | 1900 | 2086.01 | 521.5025 | 25% | 2607.5125
19.17 | 101508 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR 100A S/POSTE | UNI | 1 | 271.37 | 1807.85 | 271.37 | 1807.85 | 2079.22 | 519.805 | 25% | 2599.025
19.18 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W | UNI | 14 | 11.41 | 88.6 | 159.74 | 1240.4 | 1400.14 | 350.035 | 25% | 1750.175
19.19 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 C/CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 2 | 6.89 | 78.47 | 13.78 | 156.94 | 170.72 | 42.68 | 25% | 213.4
19.20 | 14497 | SINAPI | PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA | UNI | 1 | 41.81 | 344.9 | 41.81 | 344.9 | 386.71 | 96.6775 | 25% | 483.3875
19.21 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 672 | 3.96 | 3.7 | 2661.12 | 2486.4 | 5147.52 | 1286.88 | 25% | 6434.4
19.22 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"),FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 150 | 4.48 | 5.67 | 672 | 850.5 | 1522.5 | 380.625 | 25% | 1903.125
19.23 | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4") C/ACESSÓRIOS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 30 | 6.03 | 11.77 | 180.9 | 353.1 | 534 | 133.5 | 25% | 667.5
19.24 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M | M | 1 | 5.6 | 46.45 | 5.6 | 46.45 | 52.05 | 13.0125 | 25% | 65.0625
19.25 | 58602 | PMSP | POSTE DUPLO T 7,50M CONCRETO ARMADO 90KGS | UNI | 1 |  | 309.14 | 0 | 309.14 | 309.14 | 77.285 | 25% | 386.425
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 16222.15 | 54554.05 | 70776.2 | 17694.05 |  | 88470.25
20 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
20.1 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
20.1.1 | 89957 | SINAPI | PTO. DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA C/ TUBUL. DE PVC DN 25 MM INST. EM RAMAL DE ÁGUA, INCL. RASGO E CHUMBAMENTO | UNI | 49 | 66.2 | 50.35 | 3243.8 | 2467.15 | 5710.95 | 1427.7375 | 25% | 7138.6875
20.1.2 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -FORN. E INST. | UNI | 13 | 5.85 | 86.68 | 76.05 | 1126.84 | 1202.89 | 300.7225 | 25% | 1503.6125
20.1.3 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2"-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 5 | 9 | 142.43 | 45 | 712.15 | 757.15 | 189.2875 | 25% | 946.4375
20.1.4 | 95635 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVELDN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 1 | 45.14 | 136.85 | 45.14 | 136.85 | 181.99 | 45.4975 | 25% | 227.4875
20.1.5 | 95675 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 1 | 202.81 | 50.35 | 202.81 | 50.35 | 253.16 | 63.29 | 25% | 316.45
20.1.6 | 95676 | SINAPI | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 25 (3/4), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 1 | 5.73 | 99.45 | 5.73 | 99.45 | 105.18 | 26.295 | 25% | 131.475
20.1.7 | 102111 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 1 | 71.41 | 709.97 | 71.41 | 709.97 | 781.38 | 195.345 | 25% | 976.725
20.1.8 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 82 | 3 | 6.51 | 246 | 533.82 | 779.82 | 194.955 | 25% | 974.775
20.1.9 | 89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 70 | 0.51 | 12.66 | 35.7 | 886.2 | 921.9 | 230.475 | 25% | 1152.375
20.1.10 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 21 | 0.62 | 18.4 | 13.02 | 386.4 | 399.42 | 99.855 | 25% | 499.275
20.1.11 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 8 | 0.75 | 21.11 | 6 | 168.88 | 174.88 | 43.72 | 25% | 218.6
20.1.12 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 20 | 3.92 | 3.45 | 78.4 | 69 | 147.4 | 36.85 | 25% | 184.25
20.1.13 | 89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 18 | 2.85 | 5.52 | 51.3 | 99.36 | 150.66 | 37.665 | 25% | 188.325
20.1.14 | 89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 9 | 3.79 | 9.46 | 34.11 | 85.14 | 119.25 | 29.8125 | 25% | 149.0625
20.1.15 | 89445 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNEC. E INSTALAÇÃO | UNI | 8 | 3.78 | 12.3 | 30.24 | 98.4 | 128.64 | 32.16 | 25% | 160.8
20.1.16 | 89497 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 4 | 2.35 | 10.08 | 9.4 | 40.32 | 49.72 | 12.43 | 25% | 62.15
20.1.17 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 4 | 2.86 | 11.92 | 11.44 | 47.68 | 59.12 | 14.78 | 25% | 73.9
20.1.18 | 89534 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 26 | 1.04 | 3.81 | 27.04 | 99.06 | 126.1 | 31.525 | 25% | 157.625
20.1.19 | 89562 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNI | 5 | 1.55 | 8.84 | 7.75 | 44.2 | 51.95 | 12.9875 | 25% | 64.9375
20.1.20 | 89426 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN32MM X25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNI | 14 | 1.59 | 6.89 | 22.26 | 96.46 | 118.72 | 29.68 | 25% | 148.4
20.1.21 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 2 | 3.8 | 20.09 | 7.6 | 40.18 | 47.78 | 11.945 | 25% | 59.725
20.1.22 | 89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 4 | 2.11 | 4.2 | 8.44 | 16.8 | 25.24 | 6.31 | 25% | 31.55
20.1.23 | 102623 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 3 | 72.35 | 831.23 | 217.05 | 2493.69 | 2710.74 | 677.685 | 25% | 3388.425
20.1.24 | 102617 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNI | 1 | 87.74 | 2102.39 | 87.74 | 2102.39 | 2190.13 | 547.5325 | 25% | 2737.6625
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 4583.43 | 12610.74 | 17194.17 | 4298.5425 | 6 | 21492.7125
20.2 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS
20.2.1 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INST. EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UNI | 6 | 6.61 | 31.48 | 39.66 | 188.88 | 228.54 | 57.135 | 25% | 285.675
20.2.2 | 98054 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M | UNI | 1 | 340.2 | 3754.94 | 340.2 | 3754.94 | 4095.14 | 1023.785 | 25% | 5118.925
20.2.3 | 98059 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO =1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, | UNI | 1 | 383.25 | 2973.12 | 383.25 | 2973.12 | 3356.37 | 839.0925 | 25% | 4195.4625
20.2.4 | 98081 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² | UNI | 1 | 4.367,93 | 9.310,10 | 4367.93 | 9310.1 | 13678.03 | 3419.5075 | 25% | 17097.5375
20.2.5 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. | UNI | 1 | 10.5 | 383.38 | 10.5 | 383.38 | 393.88 | 98.47 | 25% | 492.35
20.2.6 | 91792 | SINAPI | INSTALAÇÃO TUBO DE PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40MM C/CONEXÕES,CORTES E FIXAÇÕES | UNI | 21 | 24.09 | 26.31 | 505.89 | 552.51 | 1058.4 | 264.6 | 25% | 1323
20.2.7 | 91793 | SINAPI | INSTALAÇÃO TUBO DE PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50MM C/CONEXÕES,CORTES E FIXAÇÕES | UNI | 30 | 29.66 | 49.48 | 889.8 | 1484.4 | 2374.2 | 593.55 | 25% | 2967.75
20.2.8 | 91794 | SINAPI | INSTALAÇÃO TUBO DE PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75MM C/CONEXÕES,CORTES E FIXAÇÕES | UNI | 32 | 8.98 | 32.96 | 287.36 | 1054.72 | 1342.08 | 335.52 | 25% | 1677.6
20.2.9 | 91795 | SINAPI | INSTALAÇÃO TUBO DE PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100MM C/CONEXÕES,CORTES E FIXAÇÕES | UNI | 247 | 17.44 | 50.9 | 4307.68 | 12572.3 | 16879.98 | 4219.995 | 25% | 21099.975
20.2.10 | 91796 | SINAPI | INSTALAÇÃO TUBO DE PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 150MM C/CONEXÕES,CORTES E FIXAÇÕES | UNI | 23 | 15.44 | 62.99 | 355.12 | 1448.77 | 1803.89 | 450.9725 | 25% | 2254.8625
20.2.11 | 97895 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM DE ESGOTO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/TAMPA 30X30X30 | UNI | 21 | 2.97 | 150.48 | 62.37 | 3160.08 | 3222.45 | 805.6125 | 25% | 4028.0625
20.2.12 | 97896 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PLUVIAL EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/TAMPA 40X40X40 | UNI | 10 | 4.78 | 276.32 | 47.8 | 2763.2 | 2811 | 702.75 | 25% | 3513.75
20.2.13 | 89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO | UNI | 30 | 3.18 | 16.07 | 95.4 | 482.1 | 577.5 | 144.375 | 25% | 721.875
20.2.14 | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALAÇÃO | UNI | 185 | 4.24 | 23.02 | 784.4 | 4258.7 | 5043.1 | 1260.775 | 25% | 6303.875
20.2.15 | 15 | COMPOSIÇÃO | KIT EXAUSTOR DE BANHEIRO | UNI | 2 |  | 250 | 0 | 500 | 500 | 125 | 25% | 625
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 12477.36 | 44887.2 | 57364.56 | 14341.14 | 3.75 | 71705.7
21 |  |  | PREVENSÃO DE INCÊNDIO
21.1 | 101908 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 8 | 12.1 | 216 | 96.8 | 1728 | 1824.8 | 456.2 | 25% | 2281
21.2 | 09-10-24 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTONOMA COM 30 LEDS-2W | UNI | 29 | 49.45 | 21.34 | 1434.05 | 618.86 | 2052.91 | 513.2275 | 25% | 2566.1375
21.3 | 09-10-29 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTONOMA COM 2 PROJETORES 55W | UNI | 4 | 57.06 | 614.16 | 228.24 | 2456.64 | 2684.88 | 671.22 | 25% | 3356.1
21.4 | 39624 | SINAPI | BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA | UNI | 4 | 12.19 | 1283.9 | 48.76 | 5135.6 | 5184.36 | 1296.09 | 25% | 6480.45
21.6 | 10 | COMPOSIÇÃO | PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO-QUADRADA,14X14CM-PROIBIDO FUMAR/INDICATIVO DE ANDAR | UNI | 12 | 9.01 | 10.6 | 108.12 | 127.2 | 235.32 | 58.83 | 25% | 294.15
21.7 | 11 | COMPOSIÇÃO | PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO-QUADRADA,20X20CM - EXTINTOR | UNI | 8 | 9.01 | 20.62 | 72.08 | 164.96 | 237.04 | 59.26 | 25% | 296.3
21.8 | 12 | COMPOSIÇÃO | PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO-QUADRADA20X40CM-SAIDAS DE EMERGENCIA | UNI | 9 | 9.01 | 33.24 | 81.09 | 299.16 | 380.25 | 95.0625 | 25% | 475.3125
21.9 | 13 | COMPOSIÇÃO | PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO-QUADRADA13X26CM-SAIDAS DE EMERGENCIA | UNI | 44 | 9.01 | 17.83 | 396.44 | 784.52 | 1180.96 | 295.24 | 25% | 1476.2
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 2465.58 | 11314.94 | 13780.52 | 3445.13 | 2 | 17225.65
22 |  |  | SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS
22.1 | 14 | COMPOSIÇÃO | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 749 | 1.63 |  |  | 1220.87 |  | 305.2175 | 25% | 1526.09
|  |  | SUBTOTAL | [5 empty] | 1220.87 |  | 305.2175 |  | 1526.09
VALOR TOTAL | [12 empty] | 1795893.1956
NOTA:PREFEITURA MUNIPAL DE SÃO PAULO-OBRAS - PMSP
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/tabelas_de_custos/index.php?p=242786
| NOTAS |  |  | Francisco José von Ameln Luzzardi
1- Foi considerado o acompanhamento de Engenheiro responsável pela obra durante 1 hora por dia por 9 mês CREARS 66948
2- Custos-Planilha Sinapi - OUTUBRO-2021

## ENCARGOS SOCIAIS
PROPRIETÁRIO: |  |  | Camara de Vereadores de São José do Norte - RS
OBRA: |  |  | Construção da Camara de Vereadores de São José do Norte
ENDEREÇO |  |  | Rua General Osório n. 575
DATA: |  |  | 01/10/2021 REFERENCIA TÉCNICA PLANILHA SINAPE: 15/10/2021
ITEM | ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO) |  |  | HORISTA | MENSALISTAS
Grupo A - Encargos Básicos Previdenciários |  |  |  | % | %
A1 |  | INSS |  | 0 | 0
A2 |  | SESI |  | 1.5 | 1.5
A3 |  | SENAI |  | 1 | 1
A4 |  | INCRA |  | 0.2 | 0.2
A5 |  | SEBRAE |  | 0.6 | 0.6
A6 |  | SALÁRIO EDUCAÇÃO |  | 2.5 | 2.5
A7 |  | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO |  | 3 | 3
A8 |  | FGTS |  | 8 | 8
A9 |  | SECONCI |  | 0 | 0
Grupo A |  |  |  | 16.8 | 16.8
Grupo B - Encargos que recebam a incidência de "A"
B1 |  | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO |  | 17.91 | 0
B2 |  | FERIADOS |  | 4.24 | 0
B3 |  | AUXÍLIO - EFERMIDADE |  | 0.91 | 0.69
B4 |  | 13° SALÁRIO |  | 10.89 | 8.33
B5 |  | LICENÇA PATERNIDADE |  | 0.08 | 0.06
B6 |  | FALTAS JUSTIFICADAS |  | 0.73 | 0.56
B7 |  | DIAS DE CHUVAS |  | 1.36 | 0
B8 |  | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO |  | 0.12 | 0.09
B9 |  | FÉREIAS GOZADAS |  | 9.59 | 7.34
B10 |  | SALÁRIO MATERNIDADE |  | 0.03 | 0.02
Grupo B |  |  |  | 43.63 | 15.48
Grupo C - Encargos que não recebam a incidência de "A"
C1 |  | AVISO PRÉVIO INDENIZADO |  | 5.21 | 3.99
C2 |  | AVISO PRÉVIO TRABALHADO |  | 0.35 | 0.27
C3 |  | FÉRIAS INDENIZADAS |  | 3.51 | 2.69
C4 |  | DEPÓSITO RESCIÇÃO SEM JUSTA CAUSA |  | 4.31 | 3.3
C5 |  | INDENIZAÇÃO ADICIONAL |  | 0.44 | 0.34
Grupo C |  |  |  | 13.66 | 10.58
Grupo D - Incidência de Encargos
D1 |  | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B |  | 7.7 | 2.87
D2 |  | REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIAS DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO |  | 0.48 | 0.36
Grupo D |  |  |  | 7.7 | 2.88
Grupo E - Encargos Intersindicais e Vale-transporte
E1 |  | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES |  | 0 | 0
Grupo E |  |  |  | 0 | 0
TOTAL GERAL (A+B+C+D+E) |  |  |  | 81.85% | 45.74%
FONTE: |  | SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL.
Escada metálica - caracol, degrau em chapa xadrez e larg. 60cm, requadro cant. 50x50mm pilares em tubos de aço Ø100mm e Ø20mm, corrimão executado em tubo de aço Ø40mm com altura de 90cm

## BDI
PROPRIETÁRIO: | Camara de Vereadores de São José do Norte - RS
OBRA: | Construção da Camara de Vereadores de São José do Norte
ENDEREÇO | Rua General Osório n. 575
PRAZO: | 1 mês |  |  |  | PROCESSO:
ITEM | COMPOSIÇÃO DO BDI |  |  |  | EQUIPAMENTOS |  | MATERIAIS E SERVIÇOS
[5 empty] | Percentual | Coeficiente | Percentual | Coeficiente
Composição das Despesas que incidem sobre o Custo Direto (CD)
| Discriminação dos Custos |  |  |  | 9.77% | 0.0977 | 17.47% | 0.1747
A | Administração Central |  |  |  | 2.875% | 0.02875 | 4% | 0.04
B | Lucro |  |  |  | 4.825% | 0.04825 | 7.4% | 0.0767
C | Seguros, Riscos e Garantias |  |  |  | 1.07% | 0.0107 | 1.07% | 0.01
D | Despesas Financeiras |  |  |  | 1% | 0.01 | 1% | 0.01
Composição das despesas que incidem sobre o Preço de Venda (PV)
E | Discriminação das Despesas Tributárias |  |  |  | 3.65% | 0.0365 | 8.65% | 0.0865
E.1 | PIS |  |  |  | 0.65% | 0.0065 | 0.65% | 0.0065
E.2 | COFINS |  |  |  | 3% | 0.03 | 3% | 0.03
E.3 | ISS |  |  |  | 0% | 0 | 3% | 0.03
E.4 | INSS |  |  |  | 0% | 0 | 2% | 0.02
CÁLCULO DA TAXA DE BDI
Fórmula do BDI: |  |  |  |  | TAXA DE BDI CALCULADO: |  | TAXA DE BDI CALCULADO:
[ | ((1+A)+(1+C))*((1+B)x(1+D)) | -1 | ] X 100 = |  | 14.22% |  | 25%
( 1 - E)
BDI adotado |  | MÉDIA |  |  | 14.22% |  | 25%
ORÇAMENTISTA |  |  |  | DATA BASE DO ORÇAMENTO:
2021-10-01
_______________________________________________________
Francisco José von Ameln Luzzardi
Eng. Civil - CREA RS 66948
Cálculo base na composição do BDI conforme acórdão TCU2622/2013 Plenário.
Súmula 253/2010 - Tribunal de Contas da União
"Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens."
Escada metálica - caracol, degrau em chapa xadrez e larg. 60cm, requadro cant. 50x50mm pilares em tubos de aço Ø100mm e Ø20mm, corrimão executado em tubo de aço Ø40mm com altura de 90cm

## DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO
Camara de Vereadores de São Jospe do Norte
Obra: Construção da nova sede
Na condição de Responsável Técnico, declaro para os devidos fins, que os quantitativos constantes na planilha orçamentária estão compatíveis com o projeto de engenharia da obra acima referenciada e que os custos unitários de insumos e serviços, existentes são iguais ou menores que a mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), em atendimento aos dispositivos do artigo 125 da Lei nº 12.465 de 12 de agosto de 2011.
Declaro também que os valores referentes ao BDI já estão incluídos nos valores unitários bem como foi atendido o prescrito na Lei nº 12.844/2013 na elaboração do índice de BDI.
O percentual de encargos sociais adotado é de 81,85% (horista) e 45,74% (mensalista), Conforme SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal.
São José do Norte, 25 de outubro de 2021
___________________________________________
Francisco José von Ameln Luzzardi
Eng. Civil - CREA RS 66948

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES DOS SERVIÇOS
composição | mercado | 1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 1 | UNI | 948.56 | 948.56
insumo | sinapi | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 32 | H | 16.33 | 522.56
composição | sinapi | 97918 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASULANTE ATÉ 30 KM | 300 | TXKM | 1.42 | 426
composição | mercado | 2 | DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1 | UNI | 2700 | 2700
insumo |  |  | FOLHA PAPEL A4 C/500 FLS | 6 | UNI | 23 | 138
insumo |  |  | PLOTAGEM PLANTAS | 1 | UNI | 800 | 800
insumo |  |  | PASTAS ARQUIVOS | 15 | UNI | 20 | 300
insumo |  |  | MATERIAIS DE LIMPEZA | 1 | UNI | 1162 | 1162
insumo |  |  | XEROX | 1000 | UNI | 0.3 | 300
composição | mercado | 3 | DESPESAS COM TAXAS REFERENTES A OBRA | 1 | UNI | 5400 | 5400
insumo |  |  | DESPESAS ENERGIA - Ceee | 9 | UNI | 300 | 2700
insumo |  |  | DESPESAS COM ÁGUA-CORSAN | 9 | UNI | 250 | 2250
insumo |  |  | TAXAS DIVERSAS | 1 | UNI | 450 | 450
composição | mercado | 4 | DESPESAS COM SEGURANÇA DA OBRA | 1 | UNI | 3500 | 3500
insumo |  |  | DESPESAS COM TELAS DE PROTEÇÃO, GRADEADO DE MADEIRA E OUTROS | 1 | UNI | 3500 | 3500
composição | mercado | 5 | COLOCAÇÃO DE TIJOLETA CERÂMICA EM FACHADA | 1 | M2 | 155.97 | 155.97
insumo | sinapi | 88309 | AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.29 | H | 19.66 | 25.36
insumo | sinapi | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.65 | H | 16.33 | 10.61
mecado |  |  | TIJOLETA CERÂMICA 23X11X3,5 | 1 | M2 | 120 | 120
composição | mercado | 6 | COLOCAÇÃO DE PELE DE VIDRO EM FACHADA | 1 | M2 | 1223 | 1223
mecado |  |  | COLOCAÇÃO DE PELE DE VIDRO LAMINADO 8MM EM FACHADA C/JANELAS MAXIAR | 1 | M2 | 1223 | 1223
composição | mercado | 7 | ESCADA METÁLICA COM CORRIMÃO E GUARDA CORPO | 1 | UNI | 20000 | 20000
mecado |  |  | ESCADA METÁLICA COM CORRIMÃO E GUARDA CORPO | 1 | UNI | 20000 | 20000
composição | mercado | 8 | ELEVADOR ELÉTRICO P/6 PESSOAS 1 PARADA ADAPTADO A DEFICIENTES FÍSICOS | 1 | UNI | 70000 | 70000
mecado |  |  | COLOCAÇÃO DE PELE DE VIDRO LAMINADO 8MM EM FACHADA C/JANELAS MAXIAR | 1 | UNI | 70000 | 70000
composição | mercado | 9 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR HO C/2,40M P/LAMPADA LED TUBULAR T8- 70w | 1 | M2 | 109.79 | 109.79
insumo | sinapi | 88247 | AUXILIAR ELETRICISTA | 0.1519 | H | 15.59 | 2.37
insumo | sinapi | 88264 | ELETRICISTA | 0.3645 | H | 20.36 | 7.42
mecado |  |  | LUMINÁRIA DE SOBREPOR HO C/2,40M P/LAMPADA LED TUBULAR T8- 70w | 1 | UNI | 100 | 100
|  | 10 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO-QUADRADA,14X14CM | 1 | UN | 19.67 | 19.67
insumo | sinapi | 37557 | PLACA DE SINALIZACAO -FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA, 14X14CM PVC 2MM ANTI-CHAMA (CONFORME NBR 13434) | 1 | UN | 10.66 | 10.66
insumo | sinapi | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.25 | H | 16.33 | 4.08
insumo | sinapi | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.25 | H | 19.73 | 4.93
|  | 11 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO-QUADRADA,20X20CM | 1 | UN | 29.63 | 29.63
insumo | sinapi | 37556 | PLACA DE SINALIZACAO -FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA, 20X20CM PVC 2MM ANTI-CHAMA (CONFORME NBR 13434) | 1 | UN | 20.62 | 20.62
insumo | sinapi | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.25 | H | 16.33 | 4.08
insumo | sinapi | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.25 | H | 19.73 | 4.93
|  | 12 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO-RETANGULAR,20X40CM | 1 | UN | 42.25 | 42.25
insumo | sinapi | 37558 | PLACA DE SINALIZACAO -FOTOLUMINESCENTE,RETANGULAR, 20X40CM PVC 2MM ANTI-CHAMA (CONFORME NBR 13434) | 1 | UN | 33.24 | 33.24
insumo | sinapi | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.25 | H | 16.33 | 4.08
insumo | sinapi | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.25 | H | 19.73 | 4.93
|  | 13 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO-RETANGULAR,13X26CM | 1 | UN | 34.3 | 34.3
insumo | sinapi | 37559 | PLACA DE SINALIZACAO -FOTOLUMINESCENTE,RETANGULAR, 12X40CM PVC 2MM ANTI-CHAMA (CONFORME NBR 13434) | 1 | UN | 25.29 | 25.29
insumo | sinapi | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.25 | H | 16.33 | 4.08
insumo | sinapi | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.25 | H | 19.73 | 4.93
composição |  | 14 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 1 | M² | 1.63 | 1.63
composição | sinapi | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.1 | H | 16.33 | 1.63
composição |  | 15 | KIT EXAUSTOR DE BANHEIRO | 1 | uni | 250 | 250
composição | mercado |  | KIT EXAUSTOR DE BANHEIRO | 1 | uni | 0 | 250

## BDI EQUIPAMENTO
PROPRIETÁRIO: | Camara de Vereadores de São José do Norte - RS
OBRA: | Construção da Camara de Vereadores de São José do Norte
ENDEREÇO | Rua General Osório n. 575
PRAZO: | 1 mês |  |  |  | PROCESSO:
ITEM | COMPOSIÇÃO DO BDI P/EQUIPAMENTO |  |  |  | EQUIPAMENTOS |  | MATERIAIS E SERVIÇOS
[5 empty] | Percentual | Coeficiente | Percentual | Coeficiente
Composição das Despesas que incidem sobre o Custo Direto (CD)
| Discriminação dos Custos |  |  |  | 9.77% | 0.0977 | 9.07% | 0.0907
A | Administração Central |  |  |  | 2.875% | 0.02875 | 4% | 0.04
B | Lucro intermediação |  |  |  | 4.825% | 0.04825 | 3% | 0.03
C | Seguros, Riscos e Garantias |  |  |  | 1.07% | 0.0107 | 1.07% | 0.01
D | Despesas Financeiras |  |  |  | 1% | 0.01 | 1% | 0.01
Composição das despesas que incidem sobre o Preço de Venda (PV)
E | Discriminação das Despesas Tributárias |  |  |  | 3.65% | 0.0365 | 8.65% | 0.0665
E.1 | PIS |  |  |  | 0.65% | 0.0065 | 0.65% | 0.0065
E.2 | COFINS |  |  |  | 3% | 0.03 | 3% | 0.03
E.3 | ISS |  |  |  | 0% | 0 | 3% | 0.03
E.4 | INSS |  |  |  | 0% | 0
CÁLCULO DA TAXA DE BDI
Fórmula do BDI: |  |  |  |  | TAXA DE BDI CALCULADO: |  | TAXA DE BDI CALCULADO:
[ | ((1+A)+(1+C))*((1+B)x(1+D)) | -1 | ] X 100 = |  | 14.22% |  | 17.01%
( 1 - E)
BDI adotado |  | MÉDIA |  |  | 14.22% |  | 17.01%
ORÇAMENTISTA |  |  |  | DATA BASE DO ORÇAMENTO:
2021-10-01
_______________________________________________________
Francisco José von Ameln Luzzardi
Eng. Civil - CREA RS 66948
Cálculo base na composição do BDI conforme acórdão TCU2622/2013 Plenário.
Súmula 253/2010 - Tribunal de Contas da União
"Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens."
Escada metálica - caracol, degrau em chapa xadrez e larg. 60cm, requadro cant. 50x50mm pilares em tubos de aço Ø100mm e Ø20mm, corrimão executado em tubo de aço Ø40mm com altura de 90cm